## PACC 2015 GERENCIA
SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DESPACHO MINISTERIAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
ACTIVIDAD/OBRA 01: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL |  | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 35000
2 | Servicio de Internet | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-01-12 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  |  |  |  | 25000
3 | Servicio de Internet | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  |  |  | 25000
4 | Servicio de Internet | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  |  |  | 25000
5 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 14000
6 | Llantas y Camaras de Aire | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 12000
7 | Llantas y Camaras de Aire | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 3000
8 | Diesel | 3C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 180000
9 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
SUB-TOTAL | [24 empty] | 322000
ACTIVIDAD/OBRA: 03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Primas y gastos de Seguro | 3C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 10263
2 | Primas y gastos de Seguro | 3C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 20526
3 | Primas y gastos de Seguro | 3C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 10263
4 | Primas y gastos de Seguro | 3C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  | 18948
5 | Papel de Escritorio | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
6 | Libros, Revistas y Periodicos | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 8000
7 | Diesel | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 40000
8 | Elementos de Ferreteria | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 2000
9 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 2000
10 | Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
11 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 40000
12 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 49969
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 207969
ACTIVIDAD/OBRA 04: SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 30000
1 | Papel de Escritorio | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
2 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1000
3 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 30000
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 64000
ACTIVIDAD/OBRA 06: COORDINACION DE REGIONALES
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 30000
2 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-01-12 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  |  |  |  | 26600
3 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  |  |  | 26600
4 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  |  |  | 26600
5 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  |  | 26600
6 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 26600
7 | Servicio de Internet | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-01-01 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  |  | 26600
7 | Papel de Escritorio | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 15000
8 | Productos de Papel y Carton | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 5000
9 | Llantas y Camaras de Aire | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 45000
10 | Diesel | 3C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 451780
11 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 10000
12 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 26000
13 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 10000
14 | Repuestos y Accesorios | 3C | ACT6 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 107150
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 859530
TOTAL | [24 empty] | 1453499
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B29: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C29: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D29: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E29: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C50: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C64: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación

## Hoja1
3000-2014-SAG