## PACC 2015 PRONAGRI
SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
ACTIVIDAD/OBRA 01: DIRECCION Y COORDINACION
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL |  | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1500
2 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 1000
3 | Papel de Escritorio | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1330
4 | Papel de Escritorio | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 1000
5 | Papel de Escritorio | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 2000
6 | Llantas y Camaras de Aire | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-04 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-30 |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 |  |  | 7000
7 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  | 1500
8 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 8000
9 | Aceites, Grasas y Lubricantes | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1000
10 | Aceites, Grasas y Lubricantes | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 1500
11 | Aceites, Grasas y Lubricantes | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 3330
12 | Elemenots de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 1000
13 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
SUB-TOTAL | [24 empty] | 33160
ACTIVIDAD/OBRA: 02 SERVICIOS DE RIEGO
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Y Rep. De Equipos y Medios de Transp. | 2C | ACT2 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 5000
2 | Gasolina | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 5331
3 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 8000
4 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT2 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 500
5 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT2 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 3000
6 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT2 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 4000
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 25831
ACTIVIDAD/OBRA 03: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Rep. De Equipos San. Y Laboratorio | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 2000
2 | Alimentos y Bebidas Para Personas | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 500
3 | Papel de Escritorio | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 280
4 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1500
5 | Aceites, Grasas y Lubricantes | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 2164
6 | Aceites, Grasas y Lubricantes | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 2000
7 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 500
8 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT3 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 3000
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 11944
ACTIVIDAD/OBRA 04: ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 6000
2 | Productos de Papel y Carton | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 1600
3 | Llantas y Camaras de Aire | 3C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 5185
4 | Abonos y Fertilizantes | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 2000
5 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 7234
6 | Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 2400
7 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 2000
SUB TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 26419
TOTAL | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 97354
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B33: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C33: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D33: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E33: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C48: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C66: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación

## Hoja1
3000-2015-SAG