## PACC 2013 SAG Y DIRECCIONES
SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
PRONAGRO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
ACTIVIDAD/OBRA 01: ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 10000
2 | Papel de Escritorio | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 8000
3 | Productos de Papel y Cartón | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 1000
4 | Llantas y Cámaras de Aire | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 15000
5 | Diesel | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 26000
6 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 3000
7 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 3000
8 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 6000
9 | Utileses de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 5000
10 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 5000
11 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT 1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  | 5000
SUB-TOTAL | [24 empty] | 87000
ACTIVIDAD/OBRA 02: AGRONEGOCIOS
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Papel de Escritorio | 2C | ACT 2 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 2854
2 | Diesel | 2C | ACT 2 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-01-01 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  | 2000
3 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT 2 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 |  |  | 3000
SUB-TOTAL | [24 empty] | 7854
TOTAL | [24 empty] | 94854
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C30: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA35: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen
Note on AA37: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen