## PACC 2015 SEDUCA
SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECION DE SEDUCA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
SEDUCA
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL |  | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 8000
2 | Servicios de Capacitación | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 20000
3 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 15000
4 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 10000
5 | Papel de Escritorio | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 4972
6 | Papel de Escritorio | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 4973
7 | Productos de Artes Graficas | 2C | ACT2 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 3735
8 | Productos de Artes Graficas | 2C | ACT2 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 3735
9 | Productos de Papel y Cartón | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 12980
10 | Llantas y Cámaras de Aire | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  | 8910
11 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 |  |  | 9998
12 | Diesel | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 40000
13 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 4000
14 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 4000
15 | Repuestos y Accesorios | 2C | ACT1 | S/N | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 7693
[9 empty] | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  | 7650
SUB-TOTAL | [24 empty] | 165646
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación

## Hoja1
3000-2014-SAG